## Hoja de Control
Gerencia nacional de tecnología
Diseño y entrega de servicio
DTG018 - Matriz de incidencias encontradas
Responsable: Celeny Roldan / Jackson Cuenca |  |  | Fecha elaboración: 23/3/2025
Requerimiento #: Blu 2.0 500325016 |  |  | Retiro sin Tarjeta de debito
Registro de modificaciones
Versión | Descripción / Notas | Autor |  | Fecha | Aprobado por | Fecha de aprobación
1.0 | Matriz de Incidencias | Celeny Roldan/ Jackson Cuenca/ Abdiel Perez / Sandra Mejía / Erick Diaz / Jhon Macías |  | 2025-03-23 | David Albuja | 2025-03-23

## INCIDENCIAS
MATRIZ DE INCIDENCIAS
| AREA: TECNOLOGIA | [5 empty] | CALIDAD |  |  |  |  | FECHA: | 2025-01-27
| Nro. REQUERIMIENTO: |  |  |  |  | 500325016
| DESCRIPCION: |  |  |  |  | Retiro sin Tarjeta de debito
NOVEDADES ENCONTRADAS EN LAS PRUEBAS REALIZADAS
RESUMEN
| GERENCIA NACIONAL CENTRO SERVICIOS | [6 empty] | Cuenta de #
[8 empty] | ESTATUS | INCIDENCIA / NUEVA FUNCIONALIDAD / DEFINICIÓN | Total
[8 empty] | (en blanco) | (en blanco)
| URL QUERY https://dev.azure.com/devopsdc-1/Diners%20Blu%202.0/_queries/query/96896d3f-893d-412e-93ac-8d62ad613b38/ | [6 empty] | Total (en blanco)
Total general
DETALLE
ID | Resumen | Asignado Calidad | Fecha de Creación | Prioridad | Severidad | Categoria | Estado | Responsible de construcción | Fecha de Resolución | Fecha de certificación | Responsible de certificación | Área responsible | Etiquetas
86099 | Retiro sin tarjeta - no se visualiza Atajo desde Tarjeta de credito | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | 2025-10-13 12:48 | 2 | 2 - High | Incidencia UX | Closed | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | 2025-10-14 13:52 | 2025-10-14 13:52 | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | Diners Blu 2.0\T_BP_009_Personas | Retiro sin tarjeta CTA
86108 | Retiro sin TD - Acceso desde Home no logueado - no se visualiza pantalla de carga adecuada | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | 2025-10-13 13:12 | 2 | 2 - High | Incidencia UX | Closed | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | 2025-10-22 15:10 | 2025-10-22 15:10 | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | Diners Blu 2.0\T_BP_009_Personas
86128 | Retiro para terceros - contactos - no permite realiza filtro mediante nombre | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | 2025-10-13 14:20 | 2 | 2 - High | Incidencia UX | Closed | Ramallo, Juan Ignacio <ignacio.ramallo@centrohub.co> | 2025-10-16 19:15 | 2025-10-21 16:23 | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | Diners Blu 2.0\T_BP_009_Personas
86368 | Retiro para un tercero - se visualiza mensaje "importaste tus contactos con exito" | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | 2025-10-13 18:38 | 2 | 2 - High | Incidencia UX | Closed | Chila Rodríguez, Braulio Alexander <braulio.chila@sofka.com.co> | 2025-10-21 11:45 | 2025-10-21 16:42 | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | Diners Blu 2.0\T_BP_009_Personas
86391 | Personalizar retiro sin tarjeta - Validaciones de montos - no se visualizan los mensajes | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | 2025-10-13 21:12 | 2 | 2 - High | Incidencia UX | Closed | YAGUACHI JARRIN, RICARDO MOISÉS <ricardo.yaguachi@sofka.com.co> | 2025-10-20 15:58 | 2025-10-20 15:59 | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | Diners Blu 2.0\T_BP_009_Personas
86590 | Personalizar Retiro sin Tarjeta - no se visualizan las tarjetas y cuentas al seleccionar el tab | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | 2025-10-14 13:00 | 2 | 2 - High | Incidencia UX | Closed | YAGUACHI JARRIN, RICARDO MOISÉS <ricardo.yaguachi@sofka.com.co> | 2025-10-31 18:47 | 2025-11-04 11:41 | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | Diners Blu 2.0\T_BP_009_Personas
87257 | Personalizar Retiro sin tarjeta - Mensaje de advertencia + boton incorrecto en socio sin productos activos | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | 2025-10-15 16:46 | 2 | 2 - High | Incidencia UX | Closed | YAGUACHI JARRIN, RICARDO MOISÉS <ricardo.yaguachi@sofka.com.co> | 2025-10-20 15:59 | 2025-10-21 11:06 | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | Diners Blu 2.0\T_BP_009_Personas
87477 | Retiro para un tercero - Pantalla de socio sin contactos en agenda no corresponde | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | 2025-10-16 10:48 | 2 | 2 - High | Incidencia UX | Closed | Chila Rodríguez, Braulio Alexander <braulio.chila@sofka.com.co> | 2025-10-21 11:45 | 2025-10-22 18:00 | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | Diners Blu 2.0\T_BP_009_Personas
87588 | Personalizar retiro - cuenta por default incorrecta al seleccionar varios accesos | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | 2025-10-16 16:12 | 2 | 3 - Medium | Incidencia UX | Closed | YAGUACHI JARRIN, RICARDO MOISÉS <ricardo.yaguachi@sofka.com.co> | 2025-10-24 15:00 | 2025-10-25 10:28 | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | Diners Blu 2.0\T_BP_009_Personas
87752 | Personalizar retiro sin tarjeta - Detalle de Tarjeta - no se visualiza tarjeta seleccionada por fault | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | 2025-10-17 12:13 | 2 | 2 - High | Incidencia Funcional | Closed | Ramallo, Juan Ignacio <ignacio.ramallo@centrohub.co> | 2025-10-24 13:57 | 2025-10-25 10:25 | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | Diners Blu 2.0\T_BP_009_Personas
87829 | Personalizar Retiro sin tarjeta - ingreso manual de telefono - Boton no acorde a Maquetas | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | 2025-10-17 17:34 | 2 | 3 - Medium | Incidencia UX | Closed | YAGUACHI JARRIN, RICARDO MOISÉS <ricardo.yaguachi@sofka.com.co> | 2025-10-21 15:32 | 2025-10-21 15:41 | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | Diners Blu 2.0\T_BP_009_Personas
87849 | Visualizar Resumen de retiro sin tarjeta - Mensaje de avance de tarjeta en resumen de retiro para mi con cuenta de ahorro | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | 2025-10-17 18:08 | 2 | 2 - High | Incidencia UX | Closed | YAGUACHI JARRIN, RICARDO MOISÉS <ricardo.yaguachi@sofka.com.co> | 2025-10-21 15:32 | 2025-10-21 15:46 | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | Diners Blu 2.0\T_BP_009_Personas
88600 | Retiro para terceros - mensaje de contacto no encontrado no acorde al figma | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | 2025-10-20 17:46 | 2 | 3 - Medium | Incidencia UX | Closed | Chila Rodríguez, Braulio Alexander <braulio.chila@sofka.com.co> | 2025-10-23 11:24 | 2025-10-24 16:29 | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | Diners Blu 2.0\T_BP_009_Personas
88985 | Signo de dólar sin negrita | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | 2025-10-21 14:04 | 2 | 2 - High | Incidencia UX | Closed | MACIAS SALDARREAGA, JHON DAVID <jhon.macias@sofka.com.co> | 2025-10-24 16:33 | 2025-10-24 16:35 | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | Diners Blu 2.0\T_BP_009_Personas
89064 | Origen retiro sin tarjeta - Pantalla de Lista de cuentas no acorde a Figma | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | 2025-10-21 17:37 | 2 | 3 - Medium | Incidencia UX | Closed | YAGUACHI JARRIN, RICARDO MOISÉS <ricardo.yaguachi@sofka.com.co> | 2025-10-24 15:01 | 2025-10-24 16:14 | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | Diners Blu 2.0\T_BP_009_Personas
89070 | Personalizar retiro - Al seleccionar botón "atrás" se cierra la app | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | 2025-10-21 18:28 | 2 | 3 - Medium | Incidencia UX | Closed | YAGUACHI JARRIN, RICARDO MOISÉS <ricardo.yaguachi@sofka.com.co> | 2025-10-24 15:01 | 2025-10-25 10:27 | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | Diners Blu 2.0\T_BP_009_Personas
89299 | Factor de seguridad Soft Token - Procesando tu retiro - texto | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | 2025-10-22 12:48 | 2 | 2 - High | Incidencia UX | Closed | Zunino Delgado, Luis Eduardo <luis.zunino@sofka.com.co> | 2025-10-24 15:07 | 2025-10-24 15:45 | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | Diners Blu 2.0\T_BP_009_Personas
89303 | Personalizar retiro sin tarjeta - información de Saldo disponible no acorde al figma | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | 2025-10-22 13:10 | 2 | 2 - High | Incidencia UX | Closed | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | 2025-10-23 12:49 | 2025-10-23 12:49 | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | Diners Blu 2.0\T_BP_009_Personas
89475 | Personalizar Retiro sin tarjeta - Tarjeta pendiente activación por renovación - No se visualiza el logo Diners ni titulo | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | 2025-10-22 19:27 | 2 | 2 - High | Incidencia UX | Closed | Ramallo, Juan Ignacio <ignacio.ramallo@centrohub.co> | 2025-10-24 13:57 | 2025-11-12 20:43 | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | Diners Blu 2.0\T_BP_009_Personas
89636 | Retiro para un tercero - texto en búsqueda de contactos - modo oscuro | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | 2025-10-23 16:20 | 2 | 3 - Medium | Incidencia UX | Closed | Zunino Delgado, Luis Eduardo <luis.zunino@sofka.com.co> | 2025-10-24 15:05 | 2025-10-24 16:14 | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | Diners Blu 2.0\T_BP_009_Personas
90318 | Compartir comprobante de retiro para mi - no se visualiza botón compartir | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | 2025-10-25 11:47 | 2 | 3 - Medium | Incidencia UX | Closed | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | 2025-10-29 13:43 | 2025-10-29 13:43 | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | Diners Blu 2.0\T_BP_009_Personas
90323 | Diseño de visualización de lista de cuentas de horro - no se visualiza raya | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | 2025-10-25 12:25 | 2 | 3 - Medium | Incidencia UX | Closed | YAGUACHI JARRIN, RICARDO MOISÉS <ricardo.yaguachi@sofka.com.co> | 2025-10-31 18:47 | 2025-11-04 11:42 | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | Diners Blu 2.0\T_BP_009_Personas
90324 | Retiro para un tercero - Notificacion de sincronizacion | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | 2025-10-25 13:32 | 2 | 3 - Medium | Incidencia Funcional | Closed | MACIAS SALDARREAGA, JHON DAVID <jhon.macias@sofka.com.co> | 2025-11-19 17:22 | 2025-11-20 10:32 | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | Diners Blu 2.0\T_BP_009_Personas
90674 | Retiro para un tercero - Botón atrás - pantalla ingreso manual cuando no se concede permiso a contactos | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | 2025-10-27 12:20 | 2 | 2 - High | Incidencia Funcional | Closed | YAGUACHI JARRIN, RICARDO MOISÉS <ricardo.yaguachi@sofka.com.co> | 2025-10-31 18:47 | 2025-11-04 16:29 | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | Diners Blu 2.0\T_BP_009_Personas
90716 | Retiro para un tercero - no se visualiza toast de sincronización de contactos | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | 2025-10-27 12:36 | 2 | 2 - High | Incidencia Funcional | Closed | Zunino Delgado, Luis Eduardo <luis.zunino@sofka.com.co> | 2025-10-31 18:30 | 2025-11-04 16:40 | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | Diners Blu 2.0\T_BP_009_Personas | Complete
91032 | Origen retiro sin tarjeta - no se mantiene el valor cuando se realiza cambio de tc | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | 2025-10-27 17:00 | 2 | 2 - High | Incidencia Funcional | Closed | YAGUACHI JARRIN, RICARDO MOISÉS <ricardo.yaguachi@sofka.com.co> | 2025-11-10 11:04 | 2025-11-11 19:03 | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | Diners Blu 2.0\T_BP_009_Personas
91722 | Resumen - Etiqueta "Costo avance" en retiro con cuenta | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | 2025-10-29 10:20 | 2 | 2 - High | Incidencia Funcional | Closed | YAGUACHI JARRIN, RICARDO MOISÉS <ricardo.yaguachi@sofka.com.co> | 2025-10-31 18:48 | 2025-11-04 10:04 | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | Diners Blu 2.0\T_BP_009_Personas
91728 | Softoken - No se visualiza pantalla de Softoken | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | 2025-10-29 10:35 | 2 | 2 - High | Incidencia Funcional | Closed | YAGUACHI JARRIN, RICARDO MOISÉS <ricardo.yaguachi@sofka.com.co> | 2025-10-31 18:48 | 2025-11-04 11:40 | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | Diners Blu 2.0\T_BP_009_Personas | Complete
91746 | Comprobante - Se visualiza etiqueta "Costo avance" en retiro con cuenta de ahorro para mi | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | 2025-10-29 11:16 | 2 | 2 - High | Incidencia Funcional | Closed | Zunino Delgado, Luis Eduardo <luis.zunino@sofka.com.co> | 2025-10-31 18:28 | 2025-11-04 09:55 | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | Diners Blu 2.0\T_BP_009_Personas | Complete
91883 | Resumen - No se visualiza la cuenta seleccionada | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | 2025-10-29 15:56 | 2 | 3 - Medium | Incidencia Funcional | Closed | YAGUACHI JARRIN, RICARDO MOISÉS <ricardo.yaguachi@sofka.com.co> | 2025-10-31 18:48 | 2025-11-04 10:03 | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | Diners Blu 2.0\T_BP_009_Personas
91885 | Comprobante de retiro sin tarjeta - No se visualiza nombre y numero de cuenta de ahorro seleccionada en sección "desde" | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | 2025-10-29 16:12 | 2 | 3 - Medium | Incidencia Funcional | Closed | YAGUACHI JARRIN, RICARDO MOISÉS <ricardo.yaguachi@sofka.com.co> | 2025-10-31 18:48 | 2025-11-04 10:09 | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | Diners Blu 2.0\T_BP_009_Personas
92365 | Comprobante de retiro - Botón entendido pegado al final de la pantalla | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | 2025-10-30 13:24 | 2 | 2 - High | Incidencia Funcional | Closed | YAGUACHI JARRIN, RICARDO MOISÉS <ricardo.yaguachi@sofka.com.co> | 2025-11-07 15:37 | 2025-11-07 16:34 | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | Diners Blu 2.0\T_BP_009_Personas
92476 | Validación de producto - Socio sin productos desde home no logueado | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | 2025-10-30 17:32 | 2 | 2 - High | Incidencia Funcional | Closed | YAGUACHI JARRIN, RICARDO MOISÉS <ricardo.yaguachi@sofka.com.co> | 2025-11-13 12:43 | 2025-11-13 16:45 | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | Diners Blu 2.0\T_BP_009_Personas
92641 | Comprobante - no se visualiza espacio en número de comprobante | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | 2025-10-31 09:50 | 2 | 3 - Medium | Incidencia UX | Closed | Zunino Delgado, Luis Eduardo <luis.zunino@sofka.com.co> | 2025-11-07 16:44 | 2025-11-11 11:26 | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | Diners Blu 2.0\T_BP_009_Personas
92778 | Se visualiza tarjeta convenio en lista de tarjetas | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | 2025-10-31 13:43 | 2 | 2 - High | Incidencia Funcional | Closed | Ramallo, Juan Ignacio <ignacio.ramallo@centrohub.co> | 2025-11-03 19:07 | 2025-11-11 19:23 | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | Diners Blu 2.0\T_BP_009_Personas
92890 | Origen de fondos - Se visualiza cuenta en estado cancelada con saldo | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | 2025-10-31 16:32 | 2 | 2 - High | Incidencia Funcional | Closed | Ramallo, Juan Ignacio <ignacio.ramallo@centrohub.co> | 2025-11-03 19:07 | 2025-11-04 16:10 | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | Diners Blu 2.0\T_BP_009_Personas
93262 | Factor de seguridad Soft Token - no se visualizan pantallas de reintentos (3) | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | 2025-11-04 13:03 | 2 | 2 - High | Incidencia Funcional | Closed | Chila Rodríguez, Braulio Alexander <braulio.chila@sofka.com.co> | 2025-11-20 11:25 | 2025-11-20 16:19 | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | Diners Blu 2.0\T_BP_009_Personas
93389 | Sincronización de contactos - contacto con emoji al inicio del nombre | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | 2025-11-04 18:42 | 2 | 2 - High | Incidencia Funcional | Closed | Zunino Delgado, Luis Eduardo <luis.zunino@sofka.com.co> | 2025-11-07 16:44 | 2025-11-11 12:36 | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | Diners Blu 2.0\T_BP_009_Personas
93860 | Personalizar retiro de tarjeta - IOS - no se visualiza nombre de contacto de agenda en pantalla de personalización | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | 2025-11-05 16:20 | 2 | 3 - Medium | Incidencia UX | Closed | YAGUACHI JARRIN, RICARDO MOISÉS <ricardo.yaguachi@sofka.com.co> | 2025-11-07 15:37 | 2025-11-07 16:35 | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | Diners Blu 2.0\T_BP_009_Personas
94153 | Retiro para un tercero - IOS - no solicita acceso a contactos al seleccionar por primera vez "retiro para otra persona" | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | 2025-11-06 17:19 | 2 | 2 - High | Incidencia Funcional | Closed |  |  | 2025-11-27 17:02 | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | Diners Blu 2.0\T_BP_009_Personas
94347 | Ingreso manual de contacto - IOS no se oculta el teclado cuando se ingresa un contacto manual | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | 2025-11-07 12:24 | 2 | 2 - High | Incidencia Funcional | Closed | YAGUACHI JARRIN, RICARDO MOISÉS <ricardo.yaguachi@sofka.com.co> | 2025-11-13 12:42 | 2025-11-13 16:45 | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | Diners Blu 2.0\T_BP_009_Personas
94889 | Comprobante - origen de fondo incorrecto | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | 2025-11-10 17:04 | 2 | 1 - Critical | Incidencia Funcional | Closed | Chila Rodríguez, Braulio Alexander <braulio.chila@sofka.com.co> | 2025-11-20 11:25 | 2025-11-27 17:57 | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | Diners Blu 2.0\T_BP_009_Personas
94890 | Comprobante - boton Entendido | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | 2025-11-10 17:09 | 2 | 2 - High | Incidencia Funcional | Closed | Zunino Delgado, Luis Eduardo <luis.zunino@sofka.com.co> | 2025-11-13 09:58 | 2025-11-13 14:09 | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | Diners Blu 2.0\T_BP_009_Personas
95117 | Retiro para Terceros - Contacto sin nombre - Android | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | 2025-11-11 13:38 | 2 | 3 - Medium | Incidencia Funcional | Closed | Zunino Delgado, Luis Eduardo <luis.zunino@sofka.com.co> | 2025-11-13 09:58 | 2025-11-13 15:56 | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | Diners Blu 2.0\T_BP_009_Personas
95124 | Retiro para terceros - Se visualiza botón "Ingresar de forma Manual" en filtro de contactos - Androi e IOS | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | 2025-11-11 13:51 | 2 | 3 - Medium | Incidencia Funcional | Closed | YAGUACHI JARRIN, RICARDO MOISÉS <ricardo.yaguachi@sofka.com.co> | 2025-11-13 12:41 | 2025-11-13 15:19 | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | Diners Blu 2.0\T_BP_009_Personas
95147 | Retiro para otro - no se envía numero de celular de "retiro para otra persona" (manual o de contactos) | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | 2025-11-11 16:39 | 1 | 1 - Critical | Incidencia Funcional | Closed | YAGUACHI JARRIN, RICARDO MOISÉS <ricardo.yaguachi@sofka.com.co> | 2025-11-13 12:41 | 2025-11-13 14:19 | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | Diners Blu 2.0\T_BP_009_Personas
95276 | Personalización de Retiro - Tarjeta de credito - boton - montos - | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | 2025-11-12 12:45 | 2 | 2 - High | Incidencia Funcional | Closed | Chila Rodríguez, Braulio Alexander <braulio.chila@sofka.com.co> | 2025-11-14 15:21 | 2025-11-14 21:50 | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | Diners Blu 2.0\T_BP_009_Personas
95277 | Personalización de retiro - Ingreso de valor en monto infinito | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | 2025-11-12 12:47 | 2 | 2 - High | Incidencia Funcional | Closed | Zunino Delgado, Luis Eduardo <luis.zunino@sofka.com.co> | 2025-11-19 09:33 | 2025-11-19 10:27 | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | Diners Blu 2.0\T_BP_009_Personas
95614 | No se visualiza retiro sin TD desde una cuenta | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | 2025-11-13 10:41 | 1 | 1 - Critical | Incidencia Funcional | Closed | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | 2025-11-17 13:29 | 2025-11-17 13:29 | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | Diners Blu 2.0\T_BP_009_Personas
95742 | Boton entendido de Validacion de productos | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | 2025-11-13 17:13 | 2 | 2 - High | Incidencia Funcional | Closed | Zunino Delgado, Luis Eduardo <luis.zunino@sofka.com.co> | 2025-11-19 09:32 | 2025-11-19 12:41 | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | Diners Blu 2.0\T_BP_009_Personas
95897 | No se viusalizan las cuentas en el listado de selección de origen de fondos - IOS - Android | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | 2025-11-14 10:58 | 1 | 1 - Critical | Incidencia Funcional | Closed | YAGUACHI JARRIN, RICARDO MOISÉS <ricardo.yaguachi@sofka.com.co> | 2025-11-14 17:46 | 2025-11-14 21:45 | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | Diners Blu 2.0\T_BP_009_Personas
96039 | Pantallas de error al acceder a la funcionalidad de Retiro - Android e IOS | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | 2025-11-14 21:44 | 2 | 2 - High | Incidencia Funcional | Closed | Zunino Delgado, Luis Eduardo <luis.zunino@sofka.com.co> | 2025-11-17 15:09 | 2025-11-19 10:22 | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | Diners Blu 2.0\T_BP_009_Personas
96217 | Esqueleton incorrecto al seleccionar atajo retiro sin tarjeta | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | 2025-11-17 11:53 | 2 | 2 - High | Incidencia UX | Closed | MACIAS SALDARREAGA, JHON DAVID <jhon.macias@sofka.com.co> | 2025-11-18 15:52 | 2025-11-19 10:46 | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | Diners Blu 2.0\T_BP_009_Personas
96289 | No se visualizan tarjetas de credito adicionales - Retiro sin TC | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | 2025-11-17 16:53 | 1 | 2 - High | Incidencia Funcional | Closed | Santacruz Morales, Alex David <alex.santacruz@sofka.com.co> | 2025-11-20 18:07 | 2025-11-21 11:50 | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | Diners Blu 2.0\T_BP_009_Personas
96827 | Icono en pantalla de Validación de productos no acorde a Figma | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | 2025-11-19 14:12 | 2 | 2 - High | Incidencia UX | Closed | Zunino Delgado, Luis Eduardo <luis.zunino@sofka.com.co> | 2025-11-20 15:08 | 2025-11-20 16:20 | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | Diners Blu 2.0\T_BP_009_Personas
97148 | Pantalla se queda cargando cuando se selecciona otra cuenta u otra TC | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | 2025-11-20 16:13 | 1 | 1 - Critical | Incidencia Funcional | Closed | YAGUACHI JARRIN, RICARDO MOISÉS <ricardo.yaguachi@sofka.com.co> | 2025-11-20 18:36 | 2025-11-21 11:46 | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | Diners Blu 2.0\T_BP_009_Personas
97149 | Validar: Factor de seguridad Soft Token - Cantidad de reintentos | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | 2025-11-20 16:17 | 2 | 2 - High | Incidencia Funcional | Closed | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | 2025-11-20 16:49 | 2025-11-20 16:49 | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | Diners Blu 2.0\T_BP_009_Personas
98844 | Personalización de retiro - Se recarga infinitamente los tabs de cuentas y tarjetas | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | 2025-11-27 17:34 | 1 | 1 - Critical | Incidencia Funcional | Closed | MACIAS SALDARREAGA, JHON DAVID <jhon.macias@sofka.com.co> | 2025-11-28 12:43 | 2025-11-28 13:44 | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | Diners Blu 2.0\T_BP_009_Personas
99056 | Se visualiza cuenta de ahorro seleccionada en flujo anterior desde la seccion de Pagos | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | 2025-11-28 13:07 | 1 | 1 - Critical | Incidencia Funcional | Closed | YAGUACHI JARRIN, RICARDO MOISÉS <ricardo.yaguachi@sofka.com.co> | 2025-11-28 16:51 | 2025-11-28 17:25 | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | Diners Blu 2.0\T_BP_009_Personas
102387 | Texto incorrecto en botón Confirmar | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | 2025-12-17 11:22 | 2 | 3 - Medium | Incidencia UX | Closed | YAGUACHI JARRIN, RICARDO MOISÉS <ricardo.yaguachi@sofka.com.co> | 2025-12-17 17:21 | 2025-12-17 18:22 | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | Diners Blu 2.0\T_BP_009_Personas
102429 | Mejoras - Titulo de lista de cuentas incorrecto | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | 2025-12-17 12:49 | 2 | 3 - Medium | Incidencia UX | Closed | YAGUACHI JARRIN, RICARDO MOISÉS <ricardo.yaguachi@sofka.com.co> | 2025-12-17 17:21 | 2025-12-17 18:20 | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | Diners Blu 2.0\T_BP_009_Personas
102438 | Mejoras - no se visualiza loader de softoken | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | 2025-12-17 13:26 | 2 | 2 - High | Incidencia Funcional | Closed | YAGUACHI JARRIN, RICARDO MOISÉS <ricardo.yaguachi@sofka.com.co> | 2025-12-17 17:22 | 2025-12-17 18:21 | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | Diners Blu 2.0\T_BP_009_Personas
102440 | Mejoras - Origen "desde" incorrecto | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | 2025-12-17 13:28 | 2 | 2 - High | Incidencia Funcional | Closed | YAGUACHI JARRIN, RICARDO MOISÉS <ricardo.yaguachi@sofka.com.co> | 2025-12-17 17:22 | 2025-12-17 18:22 | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | Diners Blu 2.0\T_BP_009_Personas
102612 | Mejoras - No se excluye Cod de Tarjeta 20 Discover UDLA - IOS / Android | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | 2025-12-18 11:42 | 1 | 1 - Critical | Incidencia Funcional | Closed | MACIAS SALDARREAGA, JHON DAVID <jhon.macias@sofka.com.co> | 2025-12-26 13:27 | 2025-12-26 16:47 | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | Diners Blu 2.0\T_BP_009_Personas
102870 | Mejoras - Validación de productos - se visualiza pantalla con tarjeta udla al seleccionar entendido | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | 2025-12-19 17:35 | 2 | 2 - High | Incidencia Funcional | Closed | MACIAS SALDARREAGA, JHON DAVID <jhon.macias@sofka.com.co> | 2025-12-19 18:23 | 2025-12-22 10:37 | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | Diners Blu 2.0\T_BP_009_Personas
103769 | Mejoras - Socio solo con tarjeta Gas Club - no se visualiza pantalla de Validacion de productos | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | 2025-12-26 16:46 | 2 | 1 - Critical | Incidencia Funcional | Closed | YAGUACHI JARRIN, RICARDO MOISÉS <ricardo.yaguachi@sofka.com.co> | 2025-12-29 12:37 | 2025-12-29 17:03 | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | Diners Blu 2.0\T_BP_009_Personas
103936 | Creación de usuario en Blu 2.0 | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | 2025-12-29 13:21 | 1 | 1 - Critical | Incidencia Funcional | Closed | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | 2025-12-29 14:17 | 2025-12-29 14:17 | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | Diners Blu 2.0\T_BP_009_Personas
103975 | Mejoras - Pantalla de validación de productos - Boton entendido | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | 2025-12-29 14:32 | 2 | 2 - High | Incidencia Funcional | Closed | YAGUACHI JARRIN, RICARDO MOISÉS <ricardo.yaguachi@sofka.com.co> | 2025-12-29 16:06 | 2025-12-29 17:04 | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | Diners Blu 2.0\T_BP_009_Personas
104293 | Mejoras - Error al finalizar flujo de retiro sin tarjeta de credito | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | 2025-12-30 13:18 | 2 | 2 - High | Incidencia Funcional | Closed |  |  | 2026-01-07 13:31 | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | Diners Blu 2.0\T_BP_009_Personas
105016 | Retiro sin tarjeta - Se visualiza valor guardado cuando se ingresa a Pagos | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | 2026-01-06 11:07 | 2 | 1 - Critical | Incidencia Funcional | Closed | YAGUACHI JARRIN, RICARDO MOISÉS <ricardo.yaguachi@sofka.com.co> | 2026-01-06 18:03 | 2026-01-06 18:24 | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | Diners Blu 2.0\T_BP_009_Personas
110209 | Se presenta pantalla de error en retiro sin realizar ningun retiro | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | 2026-01-30 12:22 | 2 | 3 - Medium | Incidencia Funcional | Closed | YAGUACHI JARRIN, RICARDO MOISÉS <ricardo.yaguachi@sofka.com.co> | 2026-02-02 10:33 | 2026-02-03 09:39 | Roldan Aquino, Celeny Geomayra <bay0930587@dinersclub.com.ec> | Diners Blu 2.0\T_BP_009_Personas | Retiro sin tarjeta CTA